คำนำ
ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ได้ดำเนินงานตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตเพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์อื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
5.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
ตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ประจำปี
งบประมาณ 2560 มีโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น  33
โครงการ โดยผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ปรากฏตามส่วนที่ 2 และผลการดำเนินงานด้านการเงิน
ของกองทุนปรากฏตามส่วนที่ 3 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่คณะทำงานของกองทุน และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ และหากพบข้อผิดพลาด
ประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
     ธันวาคม 2560
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2551 โดยจัดทำข้อตกลงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2551 ตามข้อตกลงเลขที่ 01456/2551 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคณะกรรมการบริหารกองทุนและที่ปรึกษากองทุนรวม 17 คน ตามคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 01133/2557 ลงวันที่ 23  กันยายน  2557 ดังนี้
1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี				ที่ปรึกษา
2.สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี				ที่ปรึกษา
3.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้			ประธานกรรมการ
4.นายสมหวัง  ปาลคเชนทร์				รองประธานกรรมการ
5.นายวิทยา  โสมะเกิด					รองประธานกรรมการ
6.นายอนนท์  ฤทธิอา					กรรมการ
7.นายประเทือง  อินทร์จันทร์				กรรมการ
8.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้	กรรมการ
9.นางสายสุทิน  มะลิวัลย์					กรรมการ
10.นางศรีรัตน์  หนูศรีแก้ว				กรรมการ
11.นายประสาธน์  ทองสัมฤทธิ์				กรรมการ
12.นายธวัชชัย  อารี					กรรมการ
13.นายวิลัย  เมืองประเทศ				กรรมการ
14.นายประวิทย์  คงจิตร					กรรมการ
15.นายโกศล  สงรักษ์					กรรมการ
16.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้			กรรมการและเลขานุการฯ
17.นางสาวทัศนีย์  ไชยยัง					กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

ลักษณะที่ตั้ง   
	ตำบลตะกุกใต้ เป็น 1 ใน 2 ตำบล ของอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมเคยอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคีรีรัฐนิคม และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคมออก จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอวิภาวดี โดยกิ่งอำเภอวิภาวดีแบ่งออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลตะกุกเหนือ และตำบลตะกุกใต้ จนกระทั่งในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงได้มีพระราช-กฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอวิภาวดีขึ้นเป็นอำเภอวิภาวดี โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายนปีเดียวกัน  ตำบลตะกุกใต้อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอวิภาวดี โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอวิภาวดี ระยะใกล้ที่สุด ประมาณ 2 กิโลเมตร และระยะไกลที่สุด ประมาณ 22 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด  151.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 94,993.75  ไร่ พิกัดภูมิศาสตร์ ตำแหน่งที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ 
พิกัด N 09º08.892'   E 098º57.857'

พื้นที่
	ลักษณะพื้นที่มีทั้งที่ราบ ที่ราบเชิงเขา และภูเขา มีความลาดชันของพื้นที่ระหว่าง 25-20% การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นด้านการเกษตรกรรม ทำสวน  เช่น สวนยางพารา สวนปาล์ม ส่วนมะนาว และสวนผลไม้ ไม่มีพื้นที่เหมาะสมในการทำนาแต่อย่างใด ลักษณะการถือครองที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีเนื้อที่ครอบครองไม่เกิน 50 ไร่ การออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎร ส่วนใหญ่จะ ภบท.5 ประมาณ  10% มีโฉนดที่ดิน ประมาณ 85% และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3 ก ,นส.3) ประมาณ 5% 

อาณาเขตติดต่อ
	ทิศเหนือ			ติดต่อ	     ตำบลตะกุกเหนือ
	ทิศใต้ 				ติดต่อ	     ตำบลน้ำหัก  อำเภอคีรีรัฐนิคม
	ทิศตะวันออก	ติดต่อ 	     อำเภอพุนพิน,  อำเภอท่าฉาง
	ทิศตะวันตก		ติดต่อ  	     อำเภอบ้านตาขุน






แผนที่ตำบลตะกุกใต้
[image: แผนที่ตำบลตะกุกใต้]


ลักษณะภูมิประเทศ
	สภาพพื้นที่   พื้นที่ตำบลตะกุกใต้  มีทั้งที่ราบ ที่ราบเชิงเขา ภูเขา และป่าไม้ ซึ่งมีลำคลองที่สำคัญ ได้แก่ คลองยัน  ซึ่งไหล่ผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,9 ตลอดปี และลำน้ำอื่นๆ ได้แก่ คลองปาว คลองพาย คลองเลย  คลองลาง  คลองนุ้ย  และคลองหลาว

ลักษณะภูมิอากาศ
		ลักษณะภูมิอากาศของตำบลตะกุกใต้ มี 2 ฤดู คือ
		ฤดูร้อน  ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน  
		ฤดูฝน   ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มกราคม
ประชากร
	ประชากรของตำบลตะกุกใต้  มีจำนวน 6,004 คน ชาย  3,069 คน หญิง  2,935 คน 
ความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  39.59  คน/ตร.กม  ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลทั้งหมด
ศาสนา
	นับถือศาสนาพุทธ ทั้งหมด 6,004 คน  






การเมืองการปกครอง
	ตำบลตะกุกใต้ มีจำนวน 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
	หมู่ที่
	ชื่อหมู่บ้าน
	ครัวเรือน
	ชาย(คน)
	หญิง(คน)
	รวม(คน)

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
	ชายศรี
เชี่ยวมะปราง
ปากลาง
ไร่ยาว
แก่นมะพร้าว
ปากหลาว
โพธิ์น้อย
วังผักแว่น
ปากเฒ่า
โพธิ์พนา
คลองปาว
เกาะใหญ่
ควนทอง
พุดทอง
	213
188
135
159
143
116
103
129
113
363
289
307
192
130
	258
260
195
197
193
151
148
160
150
326
341
309
229
152
	242
245
205
178
205
153
126
139
154
303
298
302
232
153
	500
505
400
375
398
304
274
299
304
629
639
611
461
305

	รวม
	2,580
	3,069
	2,935
	6,004


ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอวิภาวดี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560


· ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากร

	หมู่ที่
	บ้าน
	เบาหวาน
	ความดัน
	เบาหวาน/ความดัน
	โรคหัวใจ
	หอบหืด
	วัณโรค
	ไข้เลือดออก
	ผู้พิการ
	เอดส์/มะเร็ง

	1
	บ้านชายศรี
	52
	67
	48
	-
	19
	-
	-
	7
	-

	2
	บ้านเชี่ยวมะปราง
	32
	52
	30
	3
	10
	-
	1
	11
	-

	3
	บ้านปากลาง
	30
	54
	27
	1
	12
	1
	-
	8
	2/

	4
	บ้านไร่ยาว
	35
	52
	29
	-
	23
	-
	1
	3
	1/

	5
	บ้านแก่นมะพร้าว
	25
	43
	23
	-
	17
	2
	-
	7
	1/

	6
	บ้านปากหลาว
	24
	29
	21
	1
	18
	-
	-
	10
	-

	7
	บ้านโพธิ์พนา
	24
	33
	20
	-
	12
	-
	-
	2
	-

	8
	บ้านวังผักแว่น
	17
	27
	15
	2
	11
	-
	-
	3
	2/

	9
	บ้านปากเฒ่า
	8
	6
	14
	-
	12
	1
	-
	5
	2/

	10
	บ้านโพธิ์พนา
	12
	24
	36
	2
	17
	-
	-
	6
	3/1

	11
	บ้านคลองปาว
	24
	23
	28
	1
	5
	-
	1
	5
	1/5

	12
	บ้านเกาะใหญ่
	11
	23
	34
	-
	10
	1
	-
	10
	3/

	13
	บ้านควนทอง
	27
	38
	25
	1
	8
	-
	-
	3
	/1

	14
	บ้านพุดทอง
	21
	31
	19
	1
	8
	-
	-
	4
	-

	
	รวม
	342
	502
	369
	12
	182
	5
	3
	84
	15/7













ส่วนที่ 2
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ประจำปีงบประมาณ2560 มีโครงการที่ดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ดังนี้
------------------------------------------------------------------------------------
1. ประเภทกิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
		1.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
		2.โครงการขับขี่ปลอดภัย
		3.โครงการอบรมและส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจข้อเข่า
		4.โครงการใช้ยาสมุนไพรอย่างไร ให้ปลอดภัยจากสารเสตียรอยด์
		5.โครงการมหกรรม รู้ให้เร็ว ไปให้ไว ไม่ตาย ไม่พิการ
		6.โครงการ stop teen mom
		7.โครงการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพในสสตรีตั้งครรภ์
		8.โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (CEGT) ปีงบประมาณ 2560
		9.โครงการป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน
		10.โครงการป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
		11.โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
12.โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ประจำปี 2560
		13.โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ประจำปี 2560
		14.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ประจำปี 2560
		15.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขตอำเภอวิภาวดี
16.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
		17.โครงการขับขี่ปลอดภัยป้องกันภัยทางถนน ประจำปี 2560
		18.โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ประจำปี 2560
		19.โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจประจำปี 2560
		20.โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประจำปี 2560
		21.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ
		22.โครงการส่งเสริมสภาวะทันตสุขภาพในโรงเรียน

2.ประเภทกิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
               	1.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปีงบประมาณ 2560
		2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนตำบลตะกุกใต้ ประจำปี 2560
		3.โครงการภูมิพลังแผ่นดินรวมใจสานสายใยห่างไกลยาเสพติด
		4.โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก 
		5.โครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว
3.ประเภทกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
		1.โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
		2.โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
		3.โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน		
4.ประเภทกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
		1.โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
		2.โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
		3.โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะกรรมการ
		

สรุปผลการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
	หน้า 51




ประเภทกิจกรรมที่ 1
 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
	กลุ่มผู้สูงอายุ 170 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	3,010
	-
	3,010
	ไม่ได้ดำเนินการ  (คืนเงิน)
	โรงพยาบาลวิภาวดี โดยนางเยาวลักษณ์ บุญเรืองขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ








	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	2
	โครงการขับขี่ปลอดภัย
	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 50 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	10,000
	-
	10,000
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน)




	โรงพยาบาลวิภาวดี โดยนางกันทิมา ศิริวัฒนสกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ







	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	3
	โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจข้อเข่า
	กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน
	ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
	15,000
	-
	15,000
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน)

	โรงพยาบาลวิภาวดี โดยนางสาวเบญจพร บัวชุม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ












	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	4
	โครงการการใช้ยาสมุนไพรอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก สเตียรอยด์
	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 200 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	20,000
	-
	20,000
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน)
	โรงพยาบาลวิภาวดี โดยนางสาวเบญจพร บัวชุม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ










	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	5
	โครงการมหกรรม รู้ให้เร็ว ไปให้ไว ไม่ตาย ไม่พิการ
	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 45 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	13,400
	13,400
	-
	บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
	โรงพยาบาลวิภาวดี โดยนางสาวเนาวรัตน์ ชูศร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ










	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	6
	โครงการ stop teen mom
	กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 300 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	10,000
	9,100
	900
	[bookmark: _GoBack]บรรลุตามวัตถุประสงค์
	โรงพยาบาลวิภาวดี โดย นางดาวจิตต์ แพพัฒโนทัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ










	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	7
	โครงการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพในสตรีตั้งครรภ์
	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน 80 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	16,500
	-
	16,500
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน)




	โรงพยาบาลวิภาวดี โดยนางดาวจิตต์ แพพัฒโนทัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ








	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	8
	โครงการอาหารสะอาดรสชาดอร่อย (CFGT) ปีงบประมาณ 2560 
	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง (ร้านค้าจำนวน 20 ร้าน)
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	12,737
	-
	12,737
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน)
	โรงพยาบาลวิภาวดี โดยนางสาวนงลักษณ์ ฤทธิเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน











	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	9
	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน
	กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 60 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	7,300
	7,300
	-
	บรรลุตามวัตถุประสงค์
	โรงพยาบาลวิภาวดีโดยนางสาวนงลักษณ์ ฤทธิเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ










	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	10
	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
	กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 90 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	19,310
	19,310
	-
	บรรลุตามวัตถุประสงค์


	โรงพยาบาลวิภาวดี โดยนางวิมลมาศ ราชประดิษฐ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ











	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	11
	โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยงจำนวน 800 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	5,200
	5,200
	-
	บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
	โรงพยาบาลวิภาวดี โดยนางอรพินท์ พรหมวิเศษนักวิชการสาธารณสุข










	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	12
	โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  ประจำปีงบประมาณ 2560
	กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 1,170 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	20,550
	14,250
	6,300
	บรรลุตามวัตถุประสงค์ 


	โรงพยาบาลวิภาวดี โดยนางชนกพร ปี้บ้านท่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ






	




	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	13
	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2560
	กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 148 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	21,300
	8,700
	12,600
	บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
	โรงพยาบาลวิภาวดี โดยนางชนกพร ปี้บ้านท่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ












	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	14
	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2560
	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 50 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	18,000
	15,300
	2,700
	บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

	โรงพยาบาลวิภาวดี โดย นางชนกพร  ปี้บ้านท่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ









	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	15
	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตอำเภอวิภาวดี
	กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 60 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	21,000
	-
	21,000
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน)

	โรงพยาบาลวิภาวดี โดย นางสาววิยะดา  คงแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ





	





	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	16
	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สาธารณสุข
	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 50 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	10,810
	-
	10,810
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน)
	รพ.สต.ตะกุกใต้ โดยนางสาวขนิษฐา สุทธิรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน










	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	17
	โครงการขับขี่ปลอดภัยป้องกันภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2560
	กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 160 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	7,200
	-
	7,200
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน)
	รพ.สต.ตะกุกใต้ โดย 
นางสาวอิสริยา เรืองเวช เจ้าพนักงานสาธารณสุข











	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	18
	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2560
	กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 165 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	10,300
	10,300
	-
	บรรลุตามวัตถุประสงค์
	รพ.สต.ตะกุกใต้ โดยนางหนูเล็ก พ้นภัย ผอ.รพ.สต.








	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	19
	โครงการตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจประจำปี 2560
	กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 2,174 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	54,254
	52,770
	1,484
	บรรลุตามวัตถุประสงค์
	รพ.สต.ตะกุกใต้ โดยนางสุภาภรณ์ เรืองขจรไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ








	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	20
	โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 110 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	27,600
	-
	27,600
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน)
	รพ.สต.ตะกุกใต้ โดยนางสุภาภรณ์ เรืองขจรไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ







	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	21
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ
	กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 150 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	28,751
	-
	28,751
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน)
	รพ.สต.ตะกุกใต้ โดยนางหนูเล็ก  พ้นภัย ผอ.รพ.สต.ตะกุกใต้







	
	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	22
	โครงการส่งเสริมสภาวะทันตสุขภาพในโรงเรียน
	กลุ่มเด็กวัยเรียน 
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	8,820
	-
	8,820
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน)
	รพ.สต.ตะกุกใต้ โดยนางสาวขนิษฐา  สุทธิรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน










ประเภทกิจกรรมที่ 2
สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น










	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปีงบประมาณ 2560
	อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 39 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	20,915
	20,915
	-
	บรรลุตามวัตถุประสงค์

	นางสายสุทิน มะลิวัลย์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10











	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	2
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนตำบลตะกุกใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560
	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 44 คน
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	9,150
	
	9,150
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน) 
	นายอนนท์  ฤทธิอา อสม.หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกใต้










	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	3
	โครงการภูมิพลังแผ่นดินรวมใจสานสายใยห่างไกลยาเสพติด
	กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
	ตุลาคม 2559- กันยายน 2560
	15,400
	15,400
	-
	บรรลุตามวัตถุประสงค์
	โรงเรียน
ตะกุกใต้ศึกษา












	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	4
	โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก
	กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
	ตุลาคม 2559- กันยายน 2560
	6,400
	6,100
	300
	บรรลุตามวัตถุประสงค์
	นางสายสุทิน มะลิวัลย์
ชมรม อสม.หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุกใต้










	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	5
	โครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว
	กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 110 คน
	ตุลาคม 2559- กันยายน 2560
	26,150
	-
	26,150
	ไม่ได้ดำเนินการ (คืนเงิน)
	นางศรีรัตน์ หนูศรีแก้ว ประธาน อสม.หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกใต้











ประเภทกิจกรรมที่ 3
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ










	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 14 คน
	ตุลาคม 2559- กันยายน 2560
	7,390
	7,120
	270
	บรรลุตามวัตถุประสงค์
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อย













	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	2
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 15 คน
	ตุลาคม 2559- กันยายน 2560
	6,800
	6,800
	-
	บรรลุตามวัตถุประสงค์
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อย











	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	3
	โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 14 คน
	ตุลาคม 2559- กันยายน 2560
	6,885
	6,800
	85
	บรรลุตามวัตถุประสงค์
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อย














ประเภทกิจกรรมที่ 4
กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ










	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
	สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
	ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	8,000
	7,859
	141
	บรรลุตามวัตถุประสงค์

	คณะกรรมการฯ











	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	2
	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	คณะกรรมการกองทุนฯ
	ตุลาคม 2559-กันยายน 2560
	19,250
	16,000
	3,250
	คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 1 เครื่อง


	คณะกรรมการกองทุนฯ














	
ลำดับที่
	ชื่อกิจกรรม/โครงการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้ไป
	คงเหลือ
	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
	ผู้รับผิดชอบ

	3
	โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/อนุกรรมการ/คณะทำงาน/ที่ปรึกษา
	กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
	ตุลาคม 2559-กันยายน 2560
	30,900
	5,675
	25,225
	บรรลุตามวัตถุประสงค์


	คณะกรรมการกองทุนฯ



ส่วนที่ 3
รายงานสรุปสถานการณ์การเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
----------------------------------------------------------------
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ มีผลการดาเนินงานด้านการเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
	รายการ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ยอดยกมาจากปีที่แล้ว
	221,717.66
	 

	2. รายการรับ
	 
	 
	 
	 

	2.1 เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
	282,960.00
	60.79

	2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	113,184.00
	24.32

	2.3 เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
	1,628.12
	0.35

	2.4 เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อื่นๆ
	0.00
	0.00

	2.5 เงินรับคืนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
	67,706.00
	14.55

	รวมรายรับ
	465,478.12
	 
	 
	 

	3. รายจ่าย
	 
	 
	 
	 

	3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ประเภทที่ 1)
	361,042.00
	73.73

	3.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ประเภทที่ 2)
	78,015.00
	15.93

	3.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทที่ 3) 
	21,075.00
	4.30

	3.4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4)
	29,534.00
	6.03

	3.5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทที่ 5)
	0.00
	0.00

	รวมรายจ่าย
	489,666.00
	 
	 
	 

	คงเหลือยกไป
	197,529.78
	 


เรียน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
เพื่อเห็นชอบ
(ลงชื่อ)..............................................ผู้จัดทำ			  (ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน
       (.............................................) 			 	          (.............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำการเงินและบัญชี 		               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

เห็นชอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ …3../ 2560...........
(ลงชื่อ)..............................................ผู้เห็นชอบ
        (.............................................)
         ประธานกรรมการกองทุนฯ
	
	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

	กองทุนฯ อบต./เทศบาลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

	ประจำปีงบประมาณ 2560

	รายการ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน

	สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ประเภทที่ 1)
	22
	155,630.00

	สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ประเภทที่ 2)
	5
	42,415.00

	สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทที่ 3)
	3
	20,720.00

	สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4)
	3
	29,534.00

	สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทที่ 5)
	0
	0.00

	รวม
	33
	248,299.00

	





	
	
	เรียน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
	
	

	
	
	
	เพื่อเห็นชอบ
	
	

	(ลงชื่อ)..............................................ผู้จัดทำ
	
	(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน
	

	(.............................................)
	
	(.............................................)
	

	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำการเงินและบัญชี
	
	นายก..................................
	

	เห็นชอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ .3../ ปี 2560.....
	
	
	
	
	
	
	

	(ลงชื่อ)..............................................ผู้เห็นชอบ
	
	
	
	
	
	
	

	(.............................................)
	
	
	
	
	
	
	

	ประธานกรรมการกองทุนฯ
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